## 様式一覧
● 請負者発議の場合
請負者発議の場合の様式一覧および様式は以下の通り。
表 1 様式一覧
様式 | 提出書類名 | 提出者 | 受領者 | 時期・備考
１ | 単品スライド請求書 | 請負者 | 発注者 （監督員） | 工期末の２ヶ月前 又は年度末工期の場合 12/15 までに提出
２ | 対象材料報告書（燃料油以外） | 請負者 | 発注者 （監督員） | 「様式１」と同時に提出 （数量・購入価格が未確定の場合見込み可、確定後打合せ簿と共に再提出）
３ | 協議開始日通知書 | 発注者 （契約担当課） | 請負者 | 「様式１」の請求日から７日以内に通知
４ | （単品スライド条項に基づく） 契約変更協議書 | 発注者 （契約担当課） | 請負者 | 協議開始日から１４日以内
４-１ | 対象材料内訳表 | 発注者 監督員作成 | 請負者 | 「様式４」に添付
５ | （単品スライド） 請求書取下げ書 | 請負者 | 発注者 （監督員） | 請負者が単品スライド条項適用外と判断した場合提出
６ | 証明書 （建築関係工事のみ使用） | 下請負会社 | 発注担当課 （監督員） | 変動後の実勢価格より実際の購入金額が高い場合であって、当初想定した金額が確認出来る資料として見積書を提出する場合に添付
| 納品書、請求書、領収書 | 請負者 | 発注者 （監督員） | 「様式２」（確定）に添付
※対象材料が燃料油のみの場合は、様式２ならびに納品書、請求書、領収書の提出は不要。

## 【請負者用】単品スライド請求（様式1）
様式１
年 月 日
愛知中部水道企業団
企業長 様
住所
|  |  | 請負者 | 氏名
名称及び 代表者職氏名
物価の変動に基づく請負代金額の変更について（請求）
| 年 月 日付け | で契約した下記の工事について、愛知中部水道企業団工事請負契約
約款第26条第５項の規定に基づき、請負代金額の変更を請求します。
記
工事名
工事場所
対象材料 |  | 別紙対象材料報告書（様式２）のとおり
Note on Q2: 【単品スライド請求日】 ・工期末の２ヶ月前 ・年度末工期（2/15以降）の場合 12/15 まで

## 【請負者用】対象材料報告書（様式2）
様式２
対 象 材 料 報 告 書（燃料油以外） | [10 empty] | （見込み・確定）
工事名
工事場所
請負者名
請負代金額（最終） |  | 金 |  | 円（税抜き） |  |  |  |  | 出来形検査済 |  | 0%
|  | 金 |  | 円（税込み）
工期 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
№ | 設計 |  | 材料購入報告 | [5 empty] | 契約時想定 |  | 備考
| 名称 | 規格 | 規格 | 搬入日 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 単価 | 金額(円)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
合計金額 | 材料購入報告 金額(円): 0; 契約時想定 金額(円): 0
対象工事費（税抜き） | 設計 規格: 請負代金額（税抜き）×（１－出来形検査済部分） | （円）
想定スライド額（税抜き） | 設計 規格: （購入価格－契約時想定価格）－対象工事費×１％ | （円）
想定スライド額（税込み） | 設計 規格: 想定スライド額（税抜き）×1.10 | （円）
留意事項
1) 搬入日、購入数量、購入単価等を確認できる証明資料（納品書、請求書、領収書等）を添付の上、提出すること。ただし、「見込み」で提出する場合は除く。
2) 対象数量・購入価格等が未確定の場合、「見込み」で提出し、数量等確定後、工事打合せ簿と共に再提出すること。
3) 対象材料は、品目類ごとに報告書を分け、搬入日及び購入単価毎にまとめること。
4) 対象としたい材料のみ記載すること。
5) 1)の証明資料に不備があり、対象材料の確認ができない場合は、単品スライド条項の対象材料とならない。
Note on L1: ・色付きのセルに入力してください。 ・№の欄には、「対象材料一覧表シート（参考）」に該当資材があればコード番号を昇順で入力してください。「対象材料一覧表シート（参考）」に該当資産がなければ、№は空欄とし、「名称」「規格」を手入力してください。

## 対象材料一覧表シート（参考）
ｺｰﾄﾞ番号 | 名称 | 規格
1 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形直管S種 | φ75 (内面ｴﾎﾟｷｼ)
2 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形直管S種 | φ100 (内面ｴﾎﾟｷｼ)
3 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形直管S種 | φ150 (内面ｴﾎﾟｷｼ)
4 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形直管S種 | φ200 (内面ｴﾎﾟｷｼ)
5 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形直管S種 | φ250 (内面ｴﾎﾟｷｼ)
6 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形直管S種 | φ300 (内面ｴﾎﾟｷｼ)
7 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形直管S種 | φ350 (内面ｴﾎﾟｷｼ)
8 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形直管S種 | φ400 (内面ｴﾎﾟｷｼ)
9 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ75×φ75
10 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ100×φ75
11 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ100×φ100
12 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ150×φ75
13 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ150×φ100
14 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ150×φ150
15 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ200×φ100
16 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ200×φ150
17 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ200×φ200
18 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ250×φ100
19 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ250×φ150
20 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ250×φ250
21 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ300×φ100
22 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ300×φ150
23 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ300×φ200
24 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ300×φ300
25 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ350×φ250
26 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ350×φ350
27 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ400×φ300
28 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管 | φ400×φ400
29 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ100×φ75
30 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ150×φ100
31 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ200×φ150
32 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ250×φ200
33 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ300×φ100
34 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ300×φ150
35 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ300×φ200
36 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ300×φ250
37 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ350×φ150
38 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ350×φ200
39 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ350×φ250
40 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ350×φ300
41 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ400×φ200
42 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ400×φ300
43 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形受挿し片落管 | φ400×φ350
44 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ100×φ75
45 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ150×φ100
46 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ200×φ150
47 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ250×φ200
48 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ300×φ100
49 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ300×φ150
50 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ300×φ200
51 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ300×φ250
52 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ350×φ150
53 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ350×φ200
54 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ350×φ250
55 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ350×φ300
56 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ400×φ200
57 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ400×φ300
58 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形挿し受片落管 | φ400×φ350
59 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 90゜ | φ75
60 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 90゜ | φ100
61 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 90゜ | φ150
62 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 90゜ | φ200
63 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 90゜ | φ250
64 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 90゜ | φ300
65 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 90゜ | φ350
66 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 90゜ | φ400
67 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 45゜ | φ75
68 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 45゜ | φ100
69 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 45゜ | φ150
70 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 45゜ | φ200
71 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 45゜ | φ250
72 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 45゜ | φ300
73 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 45゜ | φ350
74 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 45゜ | φ400
75 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 22 1/2° | φ75
76 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 22 1/2° | φ100
77 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 22 1/2° | φ150
78 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 22 1/2° | φ200
79 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 22 1/2° | φ250
80 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 22 1/2° | φ300
81 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 22 1/2° | φ350
82 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 22 1/2° | φ400
83 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 11 1/4° | φ75
84 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 11 1/4° | φ100
85 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 11 1/4° | φ150
86 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 11 1/4° | φ200
87 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 11 1/4° | φ250
88 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 11 1/4° | φ300
89 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 11 1/4° | φ350
90 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 11 1/4° | φ400
91 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 5 5/8° | φ75
92 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 5 5/8° | φ100
93 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 5 5/8° | φ150
94 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 5 5/8° | φ200
95 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 5 5/8° | φ250
96 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 5 5/8° | φ300
97 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 5 5/8° | φ350
98 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管 5 5/8° | φ400
99 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 45° | φ75
100 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 45° | φ100
101 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 45° | φ150
102 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 45° | φ200
103 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 45° | φ250
104 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 45° | φ300
105 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 45° | φ350
106 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 45° | φ400
107 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 22 1/2° | φ75
108 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 22 1/2° | φ100
109 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 22 1/2° | φ150
110 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 22 1/2° | φ200
111 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 22 1/2° | φ250
112 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 22 1/2° | φ300
113 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 22 1/2° | φ350
114 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 両受曲管 22 1/2° | φ400
115 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管 | φ300×φ75 GF-7.5K
116 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管 | φ300×φ100 GF-7.5K
117 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管 | φ350×φ75 GF-7.5K
118 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管 | φ350×φ100 GF-7.5K
119 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管 | φ400×φ75 GF-7.5K
120 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管 | φ400×φ100 GF-7.5K
121 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 浅埋用 | φ75×φ75 GF-7.5K
122 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 浅埋用 | φ100×φ75 GF-7.5K
123 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 浅埋用 | φ150×φ75 GF-7.5K
124 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 浅埋用 | φ200×φ75 GF-7.5K
125 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 浅埋用 | φ250×φ75 GF-7.5K
126 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形排水T字管 | φ300×φ100
127 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形排水T字管 | φ350×φ150
128 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形排水T字管 | φ400×φ150
129 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 帽 | φ75
130 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 帽 | φ100
131 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 帽 | φ150
132 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 帽 | φ200
133 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 帽 | φ250
134 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 帽 | φ300
135 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 帽 | φ350
136 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 帽 | φ400
137 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形継ぎ輪 | φ75
138 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形継ぎ輪 | φ100
139 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形継ぎ輪 | φ150
140 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形継ぎ輪 | φ200
141 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形継ぎ輪 | φ250
142 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形継ぎ輪 | φ300
143 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形継ぎ輪 | φ350
144 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形継ぎ輪 | φ400
145 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形両受短管 | φ75
146 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形両受短管 | φ100
147 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形両受短管 | φ150
148 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形両受短管 | φ200
149 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形両受短管 | φ250
150 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形両受短管 | φ300
151 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形両受短管 | φ350
152 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形両受短管 | φ400
153 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾗｲﾅ | φ75 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む
154 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾗｲﾅ | φ100 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む
155 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾗｲﾅ | φ150 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む
156 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾗｲﾅ | φ200 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む
157 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾗｲﾅ | φ250 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む
158 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾗｲﾅ | φ300 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む
159 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾗｲﾅ | φ350 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む
160 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形ﾗｲﾅ | φ400 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む
161 | GX形 P-Link | φ75
162 | GX形 P-Link | φ100
163 | GX形 P-Link | φ150
164 | GX形 P-Link | φ200
165 | GX形 P-Link | φ250
166 | GX形 P-Link | φ300
167 | GX形 G-Link | φ75
168 | GX形 G-Link | φ100
169 | GX形 G-Link | φ150
170 | GX形 G-Link | φ200
171 | GX形 G-Link | φ250
172 | GX形 G-Link | φ300
173 | GX形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ | φ400
174 | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ50×5000
175 | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ75×5000
176 | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ100×5000
177 | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF片受口付) | φ50×5000
178 | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF片受口付) | φ75×5000
179 | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF片受口付) | φ100×5000
180 | HPP ｽﾋﾟｺﾞｯﾄﾍﾞﾝﾄﾞ11 1/4° | φ50
181 | HPP ｽﾋﾟｺﾞｯﾄﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° | φ50
182 | HPP ｽﾋﾟｺﾞｯﾄﾍﾞﾝﾄﾞ45° | φ50
183 | HPP ｽﾋﾟｺﾞｯﾄﾍﾞﾝﾄﾞ90° | φ50
184 | HPP ｽﾋﾟｺﾞｯﾄｷｬｯﾌﾟ | φ50
185 | HPP ｽﾋﾟｺﾞｯﾄｷｬｯﾌﾟ | φ75
186 | HPP ｽﾋﾟｺﾞｯﾄｷｬｯﾌﾟ | φ100
187 | HPP ｽﾋﾟｺﾞｯﾄﾁｰｽﾞ | φ50
188 | HPP ｽﾋﾟｺﾞｯﾄﾚﾃﾞｭｰｻ | φ75×φ50
189 | HPP ｽﾋﾟｺﾞｯﾄﾚﾃﾞｭｰｻ | φ100×φ50
190 | HPP ｽﾋﾟｺﾞｯﾄﾚﾃﾞｭｰｻ | φ100×φ75
191 | HPP EFｿｹｯﾄ | φ50
192 | HPP EFｿｹｯﾄ | φ75
193 | HPP EFｿｹｯﾄ | φ100
194 | HPP EFﾍﾞﾝﾄﾞ11 1/4° | φ50
195 | HPP EFﾍﾞﾝﾄﾞ11 1/4° | φ75
196 | HPP EFﾍﾞﾝﾄﾞ11 1/4° | φ100
197 | HPP EFﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° | φ50
198 | HPP EFﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° | φ75
199 | HPP EFﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° | φ100
200 | HPP EFﾍﾞﾝﾄﾞ45° | φ50
201 | HPP EFﾍﾞﾝﾄﾞ45° | φ75
202 | HPP EFﾍﾞﾝﾄﾞ45° | φ100
203 | HPP EFﾍﾞﾝﾄﾞ90° | φ50
204 | HPP EFﾍﾞﾝﾄﾞ90° | φ75
205 | HPP EFﾍﾞﾝﾄﾞ90° | φ100
206 | HPP EFﾁｰｽﾞ | φ50
207 | HPP EFﾁｰｽﾞ | φ75×φ50
208 | HPP EFﾁｰｽﾞ | φ75
209 | HPP EFﾁｰｽﾞ | φ100×φ50
210 | HPP EFﾁｰｽﾞ | φ100×φ75
211 | HPP EFﾁｰｽﾞ | φ100
212 | HPP ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽ゛ | φ75 GF-7.5K
213 | HPP ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽ゛ | φ100×φ75 GF-7.5K
214 | HPP EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ11 1/4° | φ50
215 | HPP EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ11 1/4° | φ75
216 | HPP EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ11 1/4° | φ100
217 | HPP EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° | φ50
218 | HPP EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° | φ75
219 | HPP EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° | φ100
220 | HPP EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° | φ50
221 | HPP EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° | φ75
222 | HPP EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° | φ100
223 | HPP EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ90° | φ50
224 | HPP EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ90° | φ75
225 | HPP EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ90° | φ100
226 | HPP EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ | φ75×φ50
227 | HPP EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ | φ100×φ50
228 | HPP EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ | φ100×φ75
229 | HPP EFｷｬｯﾌﾟ | φ50
230 | HPP EFｷｬｯﾌﾟ | φ75
231 | HPP EFｷｬｯﾌﾟ | φ100
232 | HPP形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁PE挿し口付 | φ50 7.5K
233 | HPP形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁PE挿し口付 | φ75 7.5K
234 | HPP形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁PE挿し口付 | φ100 7.5K
235 | GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 両受 | φ75 10K
236 | GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 両受 | φ100 10K
237 | GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 両受 | φ150 10K
238 | GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 両受 | φ200 10K
239 | GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 両受 | φ250 10K
240 | GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 両受 | φ300 10K
241 | GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 受挿 | φ75 10K
242 | GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 受挿 | φ100 10K
243 | GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 受挿 | φ150 10K
244 | GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 受挿 | φ200 10K
245 | GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 受挿 | φ250 10K
246 | GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 受挿 | φ300 10K
247 | ﾊﾞﾀﾌﾗｲ仕切弁 (GX形) 両受 通水式 | φ400(10K)H=1400 埋設ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式
248 | FCD地下式消火栓 (内外面ｴﾎﾟｷｼ) | φ75 単口
249 | FCD急速空気弁 (内外面ｴﾎﾟｷｼ) | φ75 (7.5K)(ﾌﾗﾝｼﾞ付)
250 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ | 20ﾐﾘ 50回
251 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ | 20ﾐﾘ
252 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ | 13ﾐﾘ
253 | 再生歴青安定処理
254 | 密粒度改質ｱｽｺﾝⅡ型 | 20ﾐﾘ
255 | 透水性ｱｽｺﾝ | 13mm Top 歩道用

## 【請負者用】取下げ（様式5）
様式５
年 月 日
愛知中部水道企業団
企業長 様
住所
|  |  | 請負者 | 名称
名称及び 代表者職氏名
物価の変動に基づく請負代金額の変更について（取下げ）
| 年 月 日付け | で行った愛知中部水道企業団工事請負契約約款第26条第５項の規定に
基づく請求については、取り下げます。
記
工事名
工事場所

## 【請負者用】証明書（様式6）
様式６
年 月 日
愛知中部水道企業団
企業長 様
株式会社
証明書
| 年 月 日付け | 株式会社あて提出した下記工事の見積書について、
金額等の記載事項に間違いはございません。なお、見積金額は設計価格のため、取引価格と
しては 円です。（を想定しておりました。）
記
工事名
見積書担当者連絡先
株式会社 部
連絡先：

## 【発注者用】協議開始日通知（様式3）
様式３
年 月 日
▲▲株式会社
代表取締役 ■■ ■■
愛知中部水道企業団
企業長
物価の変動に基づく請負代金額の変更について（通知）
| 年 月 日付け |  | で請求のあったこのことについては、下記のとおり協議開始日
を定めたので、愛知中部水道企業団工事請負契約約款第26条第８項の規定に基づき通知します。
なお、当該請負代金額の変更の変更については、当該工事に係る主要な工事材料の変動額
が請負代金額の1000分の10を超える額について行うものとします。
記
工事名
工事場所
協議開始日 |  | 年 月 日

## 【発注者用】契約変更協議（様式4・特に定めた契約条件）
様式４
年 月 日
▲▲株式会社
代表取締役 ■■ ■■
愛知中部水道企業団
企業長
契約内容の変更について（協議）
| 年 月 日付けで | 契約した下記工事について、別添変更契約書のとおり契約内容
を変更したいので、協議します。
なお、ご異議のない場合は、変更契約書に押印のうえ、１部提出してください。
記
工事名
工事場所
特に定めた契約条件
この変更契約は、愛知中部水道企業団工事請負契約約款第26条第５項の規定に基づき、請
負代金額を変更するものである。

## 【発注者用】対象材料内訳表（様式4-1）
様式４-１
対 象 材 料 内 訳 表
資材名称 | 規格 | 単位 | 設計数量 | 備考